## Foglio1
| FASE | DESCRIZIONE |  | FASE | NICOLO' MARI | PC | ADSL | DOMINIO | COSTO
2017-01-01 | ANALISI |  | 2017-01-01 | ANALISI |  |  |  |  | 2542.5
1.1.1 | Requisiti interni | analisi dei requisiti utili al programmatore | 1.1.1 | Requisiti interni | 8 | - | - | - | 135
1.1.2 | Architettura di alto livello | analisi degli elementi che comporranno il sito | 1.1.2 | Architettura di alto livello | 30 | - | - | - | 465
1.1.3 | Requisiti esterni | analisi del prodotto del sito | 1.1.3 | Requisiti esterni | 37.5 | - | - | - | 577.5
1.1.4 | Studio di fattibilità |  | 1.1.4 | Studio di fattibilità |  |  |  |  | 1365
1.1.4.1 | WBS | Analisi del progetto per sviluppare la valutazione del progetto in termini economici | 1.1.4.1 | WBS | 30 | - | - | - | 465
1.1.4.2 | PERT | Metodologia usata per la definizione dei legami logici tra le attività | 1.1.4.2 | PERT | 16 | - | - | - | 255
1.1.4.3 | GANTT | Metodologia usata per la definizione dei legami logici tra le attività | 1.1.4.3 | GANTT | 24 | - | - | - | 375
1.1.4.4 | RBS | Definizione della gerarchia | 1.1.4.4 | RBS | 8 | - | - | - | 135
1.1.4.5 | Matrice delle responsabilità | luogo dove vengono espletati i ruoli dei membri del progetto | 1.1.4.5 | Matrice delle responsabilità | 8 | - | - | - | 135
1.2 | PROGETTAZIONE |  | 1.2 | PROGETTAZIONE |  |  |  |  | 750
1.2.1 | Architettura di dettaglio | analisi e progettazione di ogni singola pagina del sito | 1.2.1 | Architettura di dettaglio | 24 | - | - | - | 375
1.2.2 | Integrazione di sistema | studiato un metodo che ne faccia da collante | 1.2.2 | Integrazione di sistema | 24 | - | - | - | 375
1.3 | REALIZZAZIONE/IMPLEMENTAZIONE | realizzazione del codice | 1.3 | REALIZZAZIONE/IMPLEMENTAZIONE | 56 | 56 | 56 | 56 | 900
1.4 | COLLAUDO & TEST | collaudo del sito | 1.4 | COLLAUDO & TEST | 12 | 12 | 12 | 12 | 240
1.5 | RILASCIO |  | 1.5 | RILASCIO |  |  |  |  | 120
1.5.1 | Generazione manuale d'uso | generazione dei manuali d'uso dell'utente | 1.5.1 | Generazione manuale d'uso | 4 | 4 | - | - | 75
1.5.2 | Commissione | presentazione alla commissione d'esame | 1.5.2 | Commissione | 1.5 | 1.5 | - | 1.5 | 45